# Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

# «Детский сад № 1 с. Троицкое»

**ПЛАН**

**ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ**

**ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТЕМЫ:**

**«Формирование экологического самосознания дошкольников**

**через креативно- исследовательскую образовательную деятельность»**

**С.Троицкое**

**ПРИНЯТО УТВЕРЖДАЮ**

**на педагогическом совете заведующий МАДОУ**

**протокол № 1 «Детский сад № 1 . Троицкое»**

**от 31.08.2020 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Колтыпина Н.П. /**

**ПЛАН ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТЕМЫ**

**«Формирование экологического самосознания дошкольников**

**через креативно- исследовательскую образовательную деятельность»**

**на 2020 – 2021 учебный год.**

1 -й этап – практический (сентябрь 2020 г. – май 2021 г.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Срок реализации | Исполнители |
| **Практический этап.**  **Цель: внедрение инновационного долгосрочного проекта и отработка механизмов его реализации.** | | | |
| 1 | Повышение квалификации педагогов и родителей по экологической тематике | Сентябрь - январь 2020 - 21 | Творческая группа |
| 2 | Формирование пакетов диагностических материалов и методических разработок по теме в помощь педагогам. | 2020 – 2021 учебный год | Творческая группа |
| 3 | Разработка исследовательско – экологических проектов по возрастным группам(обмен проектами между группами) | Сентябрь – ноябрь 2020 г | Творческая группа |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Привлечение социальных партнёров к совместной работе в ходе инновационной деятельности; | 2020-2021 уч. год | творческая группа педагогов |
| 5 | Участие в конкурсе на лучший стенд (уголок) «Эколята- Молодые защитники Природы» | сентябрь – ноябрь 2020г. | педагоги ДОУ |
| 6 | Обработка методических материалов по теме инновационной деятельности; | 2020-2021 уч. год | творческая группа педагогов |
| 7 | Внедрение в работу педагогов исследовательско - экологических проектов по возрастным группам. | Сентябрь 2020г.– май 2021г. | педагоги ДОУ |
| 13 | Организация лаборатории по экологическому направлению. | Ноябрь 2020 г. | Творческая группа |
| 14 | Экологический театр, как инновационная форма работы (различные виды театра: пальчиковый, настольный, теневой и т.д., используя образы - Эколят) | 2018-2019 уч. год | Зам по УВР  педагоги ДОУ, родители |
| 15 | Организация и проведение практико-ориентированных проектов различного уровня в целях пропаганды работы инновационной площадки | 2018-2019 уч. год | Заведующий ДОУ |
| 16 | Конкурсы, интернет - конкурсы экологической направленности различных уровней, публикации педагогов в сети интернет на информационных сайтах | 2018-2019 уч. год | Зам по УВР  педагоги ДОУ |
| 17 | Экологический калейдоскоп  (цикл традиционных мероприятий) | 2018-2019 уч. год | Зам по УВР  педагоги ДОУ |
| 18 | Выставка- конкурс творческих экологических работ «Эколята в гостях у «Сказки» (образы Эколят из различных материалов) | ноябрь 2018г. | Заведующий, Зам по УВР  педагоги ДОУ, родители |
| 19 | Обновление информации на официальном сайте ДОУ «Инновационная деятельность», на стендах в ДОУ и группах. Выпуск экологической газеты «Юные экологи», продолжение пополнения книги «Экологические сказки» | 2018-2019 уч. год | Зам по УВР  педагоги ДОУ, родители |
| 20 | Открытие Экологической тропы (сезонность): клумба «Цветочное настроение», огород «Добрые руки» (подготовка почвы, посадка культур), три мобильных зоны: лаборатория «Почемучка", метеостанция «Калейдоскоп природы», поляна «Целебные травы». | Апрель 2019г. | Зам по УВР  педагоги ДОУ, родители |
| 21 | Проведение на базе ДОУ акции «Зелёная планета» (с приглашением детских садов микрорайона) «Юные экологи и Эколята – для вас» (мероприятие городского уровня) | Апрель 2019г. | Зам по УВР  педагоги ДОУ, родители |
| 22 | Организация эколого- оздоровительной работы, как одно из направлений инновационной деятельности. Продолжение реализации направления Салютогенез. | 2018-2019 уч. год | Зам по УВР  педагоги ДОУ, родители |
| 23 | Презентация работы площадки среди ДОУ города, на сайте ДОУ, публикации в СМИ | постоянно | Заведующий ДОУ |
| 24 | Издание парциальной программы, методических пособий по теме инновационной деятельности, апробированных интегрированных и авторских программ, разработок, перспективных планов, экологического паспорта ДОУ, и т.п. | 2018-2020 годы | Заведующий ДОУ, творческая группа педагогов |
| РЕЗУЛЬТАТ ЭТАПА:  - Разработка пакета документов, необходимых для работы в инновационном режиме, создание фонда справочных и методических материалов по работе инновационной площадки, повышение теоретической и практической готовности педагогов к работе в условиях инновационной деятельности. | | | |
| - Получение достоверной информации, формирование банка информации в методическом кабинете, формирование электронного банка данных, создание единой программы воспитания и развития ребёнка в семье и в ДОУ в рамках инновационной площадки. | | | |