# Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

# «Детский сад № 1 с. Троицкое»

**ПЛАН**

**ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ**

**ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТЕМЫ:**

**«Формирование экологического самосознания дошкольников**

**через креативно- исследовательскую образовательную деятельность»**

**Троицкое**

**2019 г.**

**ПРИНЯТО УТВЕРЖДАЮ**

**на педагогическом совете заведующий МАДОУ**

**протокол № 1 «Детского сада № 1 . Троицкое»**

**от 29.08.2019 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Колтыпина Н.П. /**

**ПЛАН ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТЕМЫ**

**«Формирование экологического самосознания дошкольников**

**через креативно- исследовательскую образовательную деятельность»**

**на 2019 – 2020 учебный год.**

1 -й этап – подготовительно – информационный (сентябрь 2019 г. – май 2020 г.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Срок реализации | Исполнители |
| **Подготовительно – информационный и документальный этап.****Цель: создание условий для реализации деятельности инновационной площадки.** |
| 1 | Разработка поэтапного плана инновационной деятельности и его утверждение на заседании высшего коллегиального органа ДОУ | Август 2019  | Старший воспитатель |
| 2 | Выработка функционального представления о проблеме, идее и предмете инновационной деятельности | Сентябрь - ноябрь | Старший воспитатель |
| 3 | Создание совета по инновационной деятельности и его работа по подготовке концепции и программы по инновационной деятельности. | Сентябрь - ноябрь | Старший воспитатель |
| 4 | Выявление уровня компетентности педагогов по работе в режиме инноваций. | Сентябрь - ноябрь | Старший воспитатель |
| 5 | Диагностический мониторинг  | Октябрь 2019 – май 2020  | Педагог - психолог |
| 6 | Разработка исследовательски - экологических проектов по возрастным группам. | Сентябрь- октябрь 2019 г. | Старший воспитатель.творческая группа педагогов |
| 7 | Информирование родителей о целях, содержании и предполагаемых результатах инновационной деятельности | Сентябрь 2019 | Творческая группа педагогов |
| 8 | Формирование группы родителей для оказания помощи при реализации инновационных задумок | Сентябрь 2019 г. | Педагоги |
| 9 | Привлечение социальных партнёров к совместной работе в ходе работы инновационной площадки; | 2019 - 2020 уч. год | Старший воспитатель, творческая группа педагогов |
| 10 | Формирование нормативно-правовой базы инновации | Сентябрь-ноябрь 2019 г. | Старший воспитатель |
| 11 | Создание рубрики на официальном сайте ДОУ «инновационная деятельность» (размещение информации) и странице ДОУ в Instagram | Сентябрь – 2019 | Старший воспитатель |
| 12 | Внесение корректив в годовой план ДОУ; | Сентябрь-ноябрь 2019 | Старший воспитатель |
| 13 | Комплектование фонда справочных пособий и информационных материалов по работе инновационной площадки;Подбор методической литературы | Октябрь 2019 - май 2020 | Старший воспитатель |
| 14 |  Организация работы по созданию методического комплекса по инновационной деятельности (планы, программы, методики, дидактические пособия и т. д.) | Сентябрь - декабрь 2019г. | Старший воспитатель |
| 15 | Изучение запроса родителей по теме, формирование инновационных групп | Сентябрь – ноябрь 2019г. | Творческая группа педагогов |
| 16 | Формирование творческой группы педагогов | Октябрь 2019 | Заведующий  |
| 17 | Внедрение в работу педагогов исследовательско - экологических проектов по возрастным группам.Вторая группа раннего возраста «Гномики»– проект «Мир вокруг нас»Младшая группа «Ягодка» – проект «Я познаю мир»Средняя группа «Солнышко» – проект «Мир воды»Средняя группа «Бабочка» – проект «Мир воды» Старшая группа «Радуга» проект «Мир растений»Старшая группа «Сказка» – проект «Мир животных»Подготовительная группа «Звездочка» – проект «Мир птиц» | Ноябрь 2019 – май 2020 г. | Творческая группа |
| 18 | Организация лабораторных или опытнических зон в группах, по выбранным экологическим направлениям.  | Ноябрь 2019 – май 2020 г. | Творческая группа |
| 19 | Выставка поделок и творческих работ на тему: «Береги природу» (по временам года) | Сентябрь – май 2020 - 2021 г.  | Старший воспитатель, педагоги ДОУ |
| 20 | Работа с дошкольниками по направлению экологического воспитания с использованием технологии креативного макетирования | Сентябрь – май 2019 - 2020 г. | Старший воспитатель, педагоги ДОУ |
| 21 | Проведение на базе ДОУ акции «Зелёная планета»  | Апрель – май 2020г. | Старший воспитатель, педагоги ДОУ |
| 22 | Методическое обеспечение работы с дошкольниками в «Лаборатории детских инноваций» | Сентябрь – май 2019 - 2020 г. | Зам по УВРпедагоги ДОУ |
| 23 | Работа с родителями: беседы, анкетирование «Экологическое образование в семье» | Сентябрь – май 2019-2020 г. | Старший воспитатель, педагоги ДОУ |
| 24 | Оформление наглядной информации на групповых стендах | Сентябрь – май 2019 - 2020 г. | Старший воспитатель, педагоги ДОУ |
| 25 | Семинары-практикумы, консультации, занятия по экологической грамотности | Сентябрь – май 2019 - 2020 г. | Старший воспитатель, педагоги ДОУ |
| 26 | Разработка содержания и проведение экологических мероприятий:«Зеленая аптека» (сбор лекарственных трав);«Экологически чистые продукты» (экскурсия в магазин)«Огороды на окне»«Книжника больница»;«Птичья столовая» (изготовление кормушек и подкормка птиц);«Елочка – живая иголочка»;«Витамины на подоконнике» (выращивание зелени); «Чистота спасет мир» (субботники на территории ДОО); «День здоровья»; | Сентябрь – май 2019 -2020 г. | Старший воспитатель, педагоги ДОУ |
| 27 | День эколога. Открытие Экологической тропы, (создание клумб «Цветочное настроение»)  | май – сентябрь 2020 г. | Старший воспитатель, педагоги ДОУ, родители |
| 28 | Создание книги «Экологических сказок» | Сентябрь – май 2019 - 2020 г. | Старший воспитатель, педагоги ДОУ |